## 2021 Gesamtliste
Behandlung der Haushaltsanträge mit dem Beschlussvorschlag Zustimmung oder Verweis in den Ausschuss Anlage 2
Haushalts- jahr | Antragsnr. | Betreff / Antragsteller | zuständiger Ausschuss | Sachstand | Bearbeitungshinweis | Fach- bereich | erledigt
2021 | A 2 | Sanierung Waldorf-Kindergarten | BSV | Planung von Sanierung und Umbaumaßnahmen im bestehenden Gebäude; Angebotserweiterung ist nicht geplant. Die Abgrenzung und Bewertung der Maßnahme muss noch erfolgen; sobald dies abgeschlossen ist, wird die Entscheidung über den Zuschuss im Gremium getroffen. | erledigt mit Kindergarten bedarfsplanung BSV 09.06.2021, GR 17.06.2021 | FB 40 | ü
| A 5 | Ausbau Radweg Äspachweg Bittenfeld | PTU | Der Radweg soll im Rahmen des Radwegkonzepts mit hoher Priorität versehen werden. Ein Förderungantrag wird bis Ende 9/2021 gestellt und bei positiver Entscheidung umgesetzt. Die Entscheidung wird im Frühjahr 2022 erwartet. Ansonsten wäre eine neue Entscheidung zu treffen. | in Planung | FB 66, 61
| A 6 | Sonnensegel für Rötepark | PTU | Ist in Planung. Beschattung kommt sicher erst Sommer 2022. | noch nicht bekannt | FB 66
| A 8 | Spielplatz Hasenweg | PTU | Die Planung wurde mit Anwohnern u. Fr. Tiemann erarbeitet. Wird umgesetzt. | OR Neu 02.07.21 | FB 66 | ü
| 1 | Benchmark Personal | BSV | Im Ausschuss sollen Personalentwicklungsinstrumente vorgestellt werden. | BSV 07.07.2021 | FB 10 | ü
| 2/2 und 2/3 | Klimaschutzmanager | BSV | Die Stelle wird geschaffen. Die Förderung wird beantragt und bis zur Entscheidung hierüber (vorauss.Anfang des 2. Quartals) noch nicht besetzt. Bei Ablehnung der Förderung wird die Stelle dennoch besetzt und mit Eigenmitteln finanziert. | mit Einbringung des Stellenplans BSV 10.11.2021 | FB 10/FB 60
| 3 | Solaroffensive | WKS | Im zuständigen Ausschuss werden die beantragten Darstellungen und eine Übersicht über die aktuelle Situation zur Errichtung von PV Anlagen gegeben. Dachliste ist versandt. | Solardachliste kommt im Okt. 2021 in PTU | FB 60/Stadtwerke
| 7 | Parken und Werbekonzept Innenstadt |  | Verlängerung der kostenfreien Parkzeit um 1 Stunde auf dann 1,5 Stunden als Rabattaktion für Einzelhandel und Gastronomie in der Innenstadt. Die Nachfrage zieht derzeit an; für eine Bewertung ist es jedoch noch zu früh. Werbekonzept für die Innenstadt wird durch die WTM umgesetzt. |  | PAG WTM | ü
| 9/1 und 9/2 | CO² Ampeln für Schulen und Kita |  | Es wurden rd. 200 Ampeln für Schulen und Kitas an 12 von 14 Schulen beschafft. Zwei Schulen (Sa-lier GMS und burgschule Hegnach) wollen auf Nachfrage von Frau Rieger diese Geräte nicht ha-ben | BSV mit Schulleitungen 16.06.2021 | FB 10, 40 | ü
| 10 | Vereinsförderung |  | Corona Sondertopf in Höhe von 100.000 € wird eingerichtet |  | FB 41 | ü
| 11 | Kinder und Jugendarbeit | BSV | Mittelpool in Höhe von 30.000 € wird eingerichtet | BSV 07.07.2021 | FB 40 | ü
| 15 | Begrünungskonzept Bittenfeld | OR Bitt. | Die Umstellung im Straßenbegleitgrün in Bittenfeld soll sukzessive im Frühjahr 2021 begonnen werden.Es wird eine Bepflanzung auf Basis des Waiblinger Vegetationskonzepts erfolgen. | Im OR Bit am 21.1. vorgestellt | FB 66 | ü
| 16/2 | Errichtung Wohnhaus Winnender Straße 32 | AR WHG | Die Bebauung erfolgt durch die WHG; die Bürgerstiftung Waiblingen wird das Objekt finanzieren und insgesamt an die Stadt vermieten. Planung 1. Hj. Maßnahmenbeginn 2. Hj. | Sitzung AR WHG am 29.6.21 | WHG
| 17/1 | Verdoppelung der Mittel für die Fahrradkonzeption | PTU | Die Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen erfolgt in Abhängigkeit von den Beschlussfassungen der Radverkehrskonzeption und den personellen Ressourcen der benötigten Fachbereiche. | 2. Hj. 21 | FB 61/FB66
| 18 | E-Ladesäule mit 2 Ladepunkten in Hohenacker | Ortschaftsräte Bei., Bitt., Heg., Hoh. Neust. | Es werden in Hohenacker weitere E-Ladesäulen aufgestellt; darüber hinaus wird ein Ausbauprogramm für E-Ladesäulen in allen Ortschaften aufgelegt. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit den Ortschaftsräten und hat im Frühjahr begonnen. | in Umsetzung | Stadtwerke
| 19 | Lichtsmog | Bekanntgabe | Stadt Waiblingen strebt weiter den Titel "Sternenstadt" an. Zwei Punkte wurden in Zusammenarbeit mit den STWWN bereits umgesetzt: - Die Installation intelligenter und optimierter Beleuchtungssysteme geprüft und umgesetzt. - Seit Juni 21 keine Beleuchtung der öffentl. Gebäude. | ca. Sommer 21 | FB 66/Stadtwerke
| 20 | Sanierung Radweg Kleines Feld |  | Der Feldweg, der auch häufig von Radfahrern genutzt wird, wird im Rahmen der Unterhaltung saniert. Die Mittel werden zusätzlich bereitgestellt. | Umsetzung bis 6/2021 erledigt | FB 66 | ü
| 22 | Aufwertung Wasserspielplatz | OR Bitt. | Der Spielplatz in der Schillerstraße wird aufgewertet; ein Vorschlag zur Umgestaltung wird erarbeitet. Spielgerät ist bestellt 17.6.21 | Planung 1. Hj. Umsetzung im Sommer 21 | FB 66 | ü
| 23 | Dirt-Bike Stecke | OR Bitt. | Wenn die Eignung der Fläche nachgewiesen ist, soll mit ehrenamtlicher Unterstützung und durch die Jugendlichen im Rahmen eines Workshops die Planung und Umsetzung angegangen werden. 1. workshop hat stattgefunden, der 2. folgt. Hier sollen Ideen des JGR berücksichtigt werden. | 2. Hj. 21 | FB 66/OV Bitt.
| 24 | Fitnessparcours | OR Ho. OR Neu. | Der Fitnessparcours soll auf der Fläche der ehemaligen Erbachdeponie erstellt werden. Die Finanzierung erfolgt aus den OR-Budgets bzw. Ansparguthaben Hohenacker und Neustadt. Spielgeräte sind bestellt 17.6.21 | 2. Hj. 21 | FB 66
| PTU AK 1 | Müllkonzeption Oberer Ring | PTU | Beschaffung geschlossener Müllgefäße; bei einem Vorort Termin mit den Vereinen sollen gemeinsam Art, Anzahl, Standorte und Entsorgungsturnus abgestimmt werden. Man hat sich auf ein Konzept geeinigt. Müllcontainer sind bestellt. Umsetzung in mehreren Abschnitten, 2021 u. 2022 | Ende 21/Anfang 22 | FB 41, 66
| PTU AK 3 | Radwegmarkierungen - Rote Teppiche | PTU | In der Radwegkonzeption werden die entsprechenden Standards für die Straßenräume mit den jeweiligen Knotenpunkten festgelegt. Eine Priorisierungsliste ist noch nicht erstellt. Umsetzung in mehreren Abschnitten (ab 7/2021). Derzeit Dammstraße/Fronackerstr. | Anfang 2022 | FB 61, 66
| PTU AK 5 | Fußgängerüberweg Bahnhofstraße | PTU | Die Einrichtung einer weiteren Querungsmöglichkeit zwischen der Oppenländerstraße und der Blumenstraße ist sinnvoll; die Art der Querungsform wird mit ÖPNV-Akteuren und der Polizei abgestimmt. Planung steht. Umsetzung 2. HJ 2021 | PTU Verschiedenes 6.7.21 | FB 66, 61 | ü
| PTU AK 6 | Parkplatz Beinsteiner Tor | PTU | Markierung Parkfläche . Noch keine Lösung gefunden. Ordnungsdienst überwacht verstärkt. |  | FB 30, 66
| PTU AK 7 | Grünstreifen Wasen | PTU | Zu Beginn und am Ende der Grünfläche werden größere Abfallbehälter aufgestellt. | Ausführung 1 Hj. 21 | FB 66 | ü
| PTU K 1 | Bolzplatz Buchhalde Grabenäcker | OR Heg. | Der Spielflächenbelag des Bolzplatzes wird im Frühjahr 2021 erneuert und durch einen Ricoten-Belag (Holzschnitzel/Sandmischung) ersetzt. | Ausführung 1. Hj. 21 | FB 66 | ü
streichen
| PTU K 2 | Beleuchtungskonzept Aussegnungshalle Hegnach | OR Heg. | Die erforderlichen Maßnahmen in der Aussegnungshalle sollen im Laufe des Jahres 2021 ermittelt und das Ergebnis mit Kostenschätzung dem OR vorgestellt werden. Konzept in 2021. Ausführung 2022 ( Angebot wurde inzwischen eingeholt 21.6.21) | 2. Hj 21. | FB 65
| PTU K 5 | Fahrradbügel in der Innenstadt | PTU | Es wird geprüft, ob ein zusätzliches Angebot in der Innenstadt, speziell im Rathausumfeld und auf dem Alten Postplatz möglich ist. | PTU 6.7.21 | FB 66, 61 | ü
| PTU K 8 | Angebotsstreifen Korber Straße | PTU | In Verbindung mit der Radwegekonzeption wird im Jahr 2021 die Lage der Radwegeverbindungen zwischen Waiblingen und Korb festgelegt. Die Priorisierung im Maßnahmenkataster wird ebenfalls in 2021 erfolgen. Da es sich bei der Korber Straße um eine relevante Verbindung zum Standort der Salier-Schulen handelt, wird diese Maßnahme mit einer hohen Priorität versehen werden. | Anfang 2022 | FB 61
| PTU K 9 | Radwegführung Fronackerstr./Dammstraße | PTU | In der Radwegkonzeption werden die entsprechenden Standards für die Straßenräume mit den jeweiligen Knotenpunkten festgelegt. Eine Radwegführung wird derzeit gebaut. | 2. Hj. 21 | FB 61, 66 | ü
| WKS K 2 | Papierloser Gemeinderat | WKS | Die Umsetzung der digitalen Gremienarbeit des Gemeinderats ist bereits im Gange und soll bis zur Sommerpause 2021 abgeschlossen werden; in einem späteren Schritt werden auch die Sitzungsunterlagen für die Ortschaftsräte digitalisiert. Ein Bericht über das OZG und den Stand der Umsetzung wird im Ausschuss vorgelegt. | in Umsetzung | FB 15
2020 | 10 | Weiterentwicklung Altstadtfest | Altstadtfest-ausschuss / WKS | Verweis in den Altstadtfestausschuss und danach Bericht im WKS | nach 2022 verschoben | FB 30
| EK 1 PTU | Beleuchtung Ausstellungsbereich Kameralamtskeller | PTU | Beleuchtungsverbesserung wird im Jahr 2020 im Hinblick auf CO²-Einsparung und auf Fördermittel überprüft; die Umsetzung erfolgt in 2021. | Umsetzung Ende 2021 geplant | FB 65
| K 15 PTU | Trinkwasserbrunnen | PTU | 2. Trinkwasserbrunnen im Bereich Rathausplatz wurde aufgestellt. | PTU am 2.3.21 | FB 66 | ü
| E 5, E 6, 15, 23, EK 5 PTU, K5 PTU, EK2 BSV | Nachrichtlich: Die Anträge aus 2020 zum Radverkehr werden im Zuge der Radwegekonzeption für die Gesamtstadt Waiblingen wieder aufgerufen. | PTU/GR | Radwegskonzeption in Bearbeitung. Konzeption wird in Teilen beim Runden Tisch Radverkehr (Herbst 2020 und ) vorgestellt. | Ende 2020 / 2021 | FB 60 FB 61 FB 66
A= (Bürger-)Antrag
K = Kleinantrag
AK = Bürgerantrag Kleinantrag
Stand 30.06.21

## 2020 Gesamtliste
Behandlung der Haushaltsanträge mit dem Beschlussvorschlag Zustimmung oder Verweis in den Ausschuss Anlage 2
Haushalts- jahr | Antragsnr. | Betreff / Antragsteller | zuständiger Ausschuss | Behandlung am | Sachstand | Fach- bereich | erledigt
2020 | E 1/1 bis E 1/3 | Oberer Ring: Grundsanierung Rasenplatz, Barrieren Spielfeldrand, Flutlichtanlage | PTU | Beschluss im GR am 19.12.20 | Untersuchung Sanierung Rasenplatz am 5.3.2020 und Bau 2021 zusammen mit den Spielfeldbarrieren. Umstellung auf LED Beleuchtung mit 40.000 € in 2020, falls mehr erforderlich ist, wird dies auch mit der Sanierungsmaßnahme des Rasens in 2021 umgesetzt | FB 66 + FB 41 | P
| 4 | Abschreibungen / Folgekosten |  |  | Ab der zweiten Sitzungsrunde 2020 wird bei Investitionen von mehr als 500.000 € in den Vorlagen eine Rubrik hinzugefügt, die Aussagen zu den Abschreibungen und Folgekosten trifft. |  | P
| 7 | Defibrillatoren | BSV | BSV 15.07.20 GR 23.07.2020 BSV 20/2020 | Verweis in den Ausschuss und Darstellung der Orte, wo bereits Defibrillatoren zu finden sind und welche weiteren Standorte möglich sind. | FB 10 | P
| 8 | Pacht landwirtschaftliche Flächen | WKS | 4. Quartal | Neuverpachtung landwirtschaftlicher Flächen wird künftig vorrangig an Bio- und Demeter-Landwirte erfolgen. Die Bewirtschaftung der städtischen Weinberge biologisch/konventionell wird im Ausschuss separat aufgearbeitet. | FB 15
| 9 | Staufer Realschule, Bodenbelag Sitzstufen Aula | PTU | PTU 28.01.20 | Baubeschluss im Zuge der Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen. Die Maßnahme wurde im Sommer 2020 umgesetzt. | FB 65 | P
| 10 | Weiterentwicklung Altstadtfest | Altstadtfest-ausschuss / WKS | nach 2021 verschoben | Verweis in den Altstadtfestausschuss und danach Bericht im WKS | FB 30
| 11 | Kulturförderung | WKS | WKS 16.07.20 | Verweis in den WKS und Darstellung der Waiblinger Kulturförderung | FB 41 | P
| 12 | Forum Nord: Verlegung ins Mikrozentrum | BSV/PTU | GR 18.06.20 GR 22.10.2020 GR 7/2021 | Kosten der erforderlichen Umbauten werden ermittelt und im Ausschuss vorgestellt; bei Verlegung ist über die Nachnutzung der derzeitigen Räume zu entscheiden. - GR 5/2020 - Möglicher Stadtteiltreff Mikrozentrum Zwischenbericht In Bearbeitung Vorstellung Planung | FB 65 FB 49
| 13/1 und 13/2 | Seniorenwohnungen und Senioreneinrichtung Hochhausgrundstück | PTU |  | Das Thema Seniorenwohnungen wird in den STEP-Fortschreibungsprozess eingebunden; die Schaffung einer Senioreneinrichtung wird in den Wettbewerb zur Neubebauung des Hochhaus-Grundstücks aufgenommen. Neu: Grundstück wird IBA-Projekt. Zusage vom 7/2020 | FB 61 FB 49
| 17 | Kopfsteinpflaster Fußgängerzone | PTU | PTU 06.10.2020 | Bericht im Ausschuss über Verbesserungsmöglichkeiten. | FB 66 | P
| 19 | Verbesserung der Schulbussituation | BSV | BSV 11.11.2020 | Prüfung der Problemfelder mit LRA und Schule und Bericht im BSV | FB 40 | P
| 21 | Friedwald /Bestattungswald | PTU | PTU 14.07.2020 | Die Verwaltung wird das Thema Friedwald/Bestattungswald nochmals prüfen und im zuständigen Ausschuss vorstellen. | FB 66 | P
| 22 | Umbau Baurechtsamt | PTU | noch nicht bekannt | eine Machbarkeitsstudie zum Umbau des Marktdreiecks zur Erreichung einer verbesserten Diskretion wird erstellt | FB 65 FB 60
| 24 | Verkehrskonzeption OD Hohenacker - Bushaltestelle Ortsmitte | PTU OR Hohenacker | erl. | Eine Verlegung der Haltestelle wird planerisch geprüft; über die Ergebnisse wird in den zuständigen Gremien berichtet und über mögliche Maßnahmen entschieden. Thema wurde in Bürgerinfo am 5.3.20 in Hohenacker angesprochen. Eine Verlegung ist nicht möglich. | FB 66 FB 61 FB 30 | P
| 25/1 25/2 25/3 | Fahrradverleihstationen | PTU/GR | GR 06.02.20 | Beschluss, dass es drei zusätzlichen Stationen geben wird. Vor Einrichtung der Stationen wird im PTU/GR berichtet. Vom Verband Region Stuttgart wurde zwischenzeitlich ein Zuschussprogramm aufgelegt; die Entscheidung über die Förderung kommt im Herbst; danach können die Stationen eingerichtet werden. Die Förderzusage wurde am 15.10.20 erteilt; die Abstimmung der Bauarbeiten zur Einrichtung der Stationen erfolgt im November. | FB 61 FB 66 PAG | P
| EK 1 PTU | Beleuchtung Ausstellungsbereich Kameralamtskeller | PTU | Umsetzung Ende 2021 geplant | Beleuchtungsverbesserung wird im Jahr 2020 im Hinblick auf CO²-Einsparung und auf Fördermittel überprüft; die Umsetzung erfolgt in 2021 | FB 65 | P
| EK 2 PTU | Pflanzkübel Theodor Heuss Straße | keine |  | Die Planzkübel werden durch kleinkronige Bäume ersetzt. Planung liegt vor; Baumquartiere werden im Sommer angelegt; die Bäume werden im Herbst gepflanzt. | FB 66 | P
| EK 6 PTU | Verbindungsstück Deponie Erbach | PTU Veschiedenes |  | Zur Verbesserung des Radverkehrs wird die Herstellung eines Verbindungsstückes unterstützt. Auf die Gefahrensituation wird durch eine Beschilderung hingewiesen. Maßnahme wurde im Mai 2020 beendet | FB 66 | P
| K 1 PTU | Fassade Schafhof | PTU Veschiedenes | Bericht im Ausschuss (Verschiedenes) 19.11.20 | Die Fassade wird im Sockelbereich instandgesetzt. Eine Generalsanierung ist in den folgenden Jahren in Abhängigkeit der finanziellen und personellen Kapazitäten zu planen. Derzeit werden die Angebote eingeholt. Ende 2020 soll die Baumaßnahme beendet sein. Maßnahme beendet. | FB 65 | P
| K 3 K 4 K 8 PTU | Gehwegabsenkungen bzw. -sanierungen in Bittenfeld |  | Bericht im Ausschuss (Verschiedenes) 19.11.20 | Die Bordsteine in der Schillerstraße an Straßenquerungen werden abgesenkt, so dass ein Queren mit Rollstühlen und Rollatoren unproblematisch ermöglicht wird; der Gehweg vor der Bäckerei wird instandgesetzt. wird im Nov. 20 umgesetzt In der Schulstraße wurden im Bereich der Schönblickstraße die Querungsbereiche bereits abgesenkt. | FB 66 | P
| K 6 PTU | Ertüchtigung Steigenwegle Hegnach | PTU Veschiedenes | Bericht im Ausschuss (Verschiedenes) 19.11.20 | Der aktuelle Zustand des Steigenwegles wird überprüft; notwendige Verbesserungen werden umgesetzt. Maßnahmen beendet. | FB 66 | P
| K 7 PTU | Straßenbeleuchtung | PTU | PTU 14.07.2020 | Verweis in den Ausschuss und Bericht zu möglichen Maßnahmen zur Einsparung. | FB 66 Stadtwerke | P
| K 14 PTU | Sanierung Kleinfußballfeld Hohenacker | PTU Veschiedenes | Verschiedenes PTU 14.7.2020 | Aufgrund der großen Auslastung des Kleinspielfelds wird die Sanierung befürwortet und in 2020 umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt ab Juni 2020 erledigt! | FB 66 | P
| K 15 PTU | Trinkwasserbrunnen | PTU | Seit 6/2021 2. Trinkwasser- brunnen nähe Rathausplatz aufgestellt kommt in 2021 | Ein möglicher Standort in der Innenstadt wird geprüft; auf weitere Nutzungen ist Rücksicht zu nehmen. Die Aufstellung wird mit 25.000 € veranschlagt. | FB 66 | P
| K 17 PTU | Fahrradbügel Innenstadt | PTU | PTU 10.03.20 PTU 14.7.20 (Vergabe) | Eine Überprüfung der genannten Bereiche und der Innenstadt für weitere Fahrradbügel wird bis Ende 2020 erfolgen. Platz beim Kino kommt im Zusammenhang mit der Sanierung Oppenländerstraße 7 neue Radbügel. | FB 66 FB 61 | P
| K 3 BSV | Geschwindigkeitskontrollen | BSV |  | Die Lärmhotspots, an denen Tempo 30 eingeführt ist oder noch werden kann, werden nochmals geprüft. Ein weiterer Vorstoß in Sachen Tempo 100 auf Bundesstraßen B14 und B29 wird unternommen. Die Regelung in den Städten Fellbach und Reutlingen werden ermittelt. Im Ausschuss wird berichtet. | FB 30
streichen | K 5 BSV | Sicherheitsmängel im Straßenverkehr an verschiedenen Stellen in Hegnach | BSV |  | Ein Ortstermin an den 5 genannten Orten mit der Verkehrsbehörde wird zugesagt. -> aber keine Behandlung im BSV | FB 30
| K3 WKS | Benutzungsentgelte Sporthallen | AWS WKS | WKS 16.07.20 | Verweis in die Arbeitsgemeinschaft Waiblinger Sportvereine (AWS) und Bericht im WKS | FB 41 | P
| K 4 WKS | Ballfangnetz am Beachvolleyballfeld | OR Hegnach | OR Hegnach 24.01.2020 | Verweis in den Ortschaftsrat wegen der Verwendung des aktuellen OR-Budgets; der Verwendung wurde zugestimmt, die Umsetzung erfolgt im Sommer. | OV 92 | P
| K 5/1 K5/2 | Beschaffung Leih-E -Lastenräder |  | AR PAG 07.07.20 | Von der PAG werden 2 Lastenräder beschafft und zum Verleih angeboten. Vereinbarung mit der Energieagentur, dass deren E-Lastenrad von der PAG zur Ausleihe bereitgestellt werden kann. Der Ausleihbetrieb wird im Sommer starten. Abhängig von der Nachfrage, wird über das weitere Vorgehen entschieden. | PAG | P
K = Kleinantrag
EK = Einwendung Kleinantrag
| E 5, E 6, 15, 23, EK 5 PTU, K5 PTU, EK2 BSV | Nachrichtlich: Die Anträge zum Radverkehr werden im Zuge der Radwegekonzeption für die Gesamtstadt Waiblingen wieder aufgerufen. | PTU/GR | Ende 2020 / Anfang 2021 | Radwegskonzeption in Bearbeitung. Konzeption wird in Teilen beim Runden Tisch Radverkehr (Herbst 2020) vorgestellt. | FB 60 FB 61 FB 66
Stand 23.06.21

## 2019 Gesamtliste
Behandlung der Haushaltsanträge mit dem Beschlussvorschlag Zustimmung oder Verweis |  |  | in den Aussschuss
Haushalts- jahr | Antragsnr. | Betreff / Antragsteller | zuständiger Ausschuss | Behandlung am |  | Ergebnis | Fach- bereich | erledigt
2019 | 1 | Vollzeitstelle Ingenieur Hochbauamt | BSV | 2019-02-27 | Stelle ist im Stellenplan hinterlegt. Stelle konnte besetzt werden. |  | FB 10/ FB 65 | P
| 5 | Trinkwasserspender für öff. Einrichtungen (Wasserentnahmestellen - keine Automaten mit Kühlung und Aufbereitung) | PTU | 1. Quartal 2020 | Untersuchung jährl. 2 Schulen. An den Standorten Salier-Realschule u. Rinnenäckerschule wurde die Technik inzwischen vorbereitet. Für das Aufstellen der Wasserspender sind die Schulen zuständig. |  | FB 65 | P
| PTU EK1/1 und K 2/2 | Trinkwasserbrunnen Waiblinger Altstadt | PTU | PTU 14/2019 26.02.2019 | Der Errichtung eines Trinkwasserbrunnens an dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort im Bereich Alter Postplatz wird zugestimmt. Die Aufstellung ist im Juli 2019 erfolgt. Fördergelder der Landeswasserversorgung wurden abgerufen. |  | FB 66 | P
| 7 | DA Vergabevorschriften - Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien | WKS | 2019-11-14 | Dienstanweisung wird überarbeitet; ein Bericht ist für die Sitzung des WKS im November vorgesehen. |  | FB 14 / 03-2 | P
| 9 | Belebung des Mikrozentrums Korber Höhe | BSV | 4. Quartal 2019/ 3. Quartal 2020 | Bezüglich der Verlegung des Forum Nord liegt die Zuständigkeit bei FB 49 - FB 65 prüft derzeit die Machbarkeit. Die übrigen Punkte liegen in der Zuständigkeit der WTM. Stadtteilspaziergang hat am 06.06.2019 stattgefunden. BSV 09.10.2019 Förderprogramm Quartiersimpulse. |  | FB 49 / WTM
| 10 | Jugendfarm | BSV | 2019-07-10 | BSV 29/2019 10.07.2019 Einbringung BSV 09.10.2019 BSV Beschlussvorschlag 17.10.2019 GR Beschluss |  | FB 40 | P
| 12 | Verkehrszählung Ortsdurchfahrten Neustadt und Hohenacker (insbesondere Signalisierung Klinglestalstr.) | PTU | OR Neu 15.05.20 PTU 26.05.20 | Verkehrszählung Mai/Juni 2019 erfolgt. Erarbeitung, Auswertung und Empfehlungen laufen. Vorstellung 2020. Evtl. Planungsmittel werden mit Sitzungsvorlage beantragt. |  | FB 61 | P
| 13 | Bebauung Hochhausgrundstück Korber Höhe | PTU | 2021 | Beteiligungsprozess sehr wichtig. Abstimmung mit FB Bürgerengagement erledigt. 1. Online Bürgerbeteiligung Ergebnisse fließen in 2. Ausschreibung zum Wettbewerbsverfahren Grundstück mit ein. 1.Quartal 2021 Sachstandsbericht. HH-Mittel aus 2019 werden übertragen. Neu: Hochhausgrundstück wird Teil der IBA´27 7/2020, Haushaltsantrag wird im Zuge des Wettbewerbs bearbeitet. |  | FB 61 03
| 15 | Fahrradabstellanlagen an Bushaltestellen | Ortschafts-räte | 1.Quartal 2021 | Abfrage bei den Ortschaftsräten erledigt. FB 61 erstellt derzeit eine Liste, diese wird in den ORäten Anfang 2021 beraten. |  | FB 61/ FB 66 / OV
| 16 | Neugestaltung des Quartiers Bahnhof-/Fronackerstraße | PTU | 1. Quartal 2021 | Gespräche mit den Eigentümern u. IBA- Beauftragte am 09. Okt.2019 geführt. Erarbeitung weiteres Vorgehen mit IBA Geschäftsstelle. Rahmenplan wurde überarbeitet u. befindet sich in Abstimmung mit Bauherren. Sachstandsbericht Frühjahr 2021. |  | FB 61, 03
| 18 | Machbarkeitsstudie Westumfahrung | PTU | 1.-2. Quartal 2021 | Mit einfließen soll das Ergebnis Verkehrszählung Remseck/Fellbach. Verkehrszahlen aus Remseck liegen inzwischen vor (7/2020). Das Gutachten Büro Mörgenthaler seit 10/20 auch. Interne Abstimmung findet nun statt. |  | FB 61
| 19 | Winterdienst für Radwege | PTU | 07.05.2019 | Räumung der Hauptradwege und Übergabe der Liste im Ausschuss |  | FB 66 | P
| 20 | Aktion zum Umstieg auf Fahrrad | PTU | 4. Quartal 2019 | Runder Tisch Radverkehr mit Vertretern ADFC /ProVelo/ FB 30, FB 66 hat stattgefunden. NächsterTermin 26.11.19. Gemeinsam sollen Ideen gesammelt werden. |  | FB 60, 61 | P
| 21 | Modernisierung Büze | WKS | 2019-07-11 | Darstellung der durchgeführten Sanierungen |  | FB 65 / FB 41 | P
| 22 | Sanierung Toiletten Remsstuben | PTU | PTU 10.12.19 Umlaufbeschluss 21.4.20 | Vorstellung, Planung Kostenschätzung in Dez.Sitzung. Übermäßige Mittelbereitstellung per Umlaufverfahren am 21.4.20 beschlossen.Sanierung in der Schließzeit im Sommer 2020 |  | FB 65 | P
| 23 | Wohnungsgesellschaft | WKS |  | Die Stelle des Geschäftsführeres und der Assistenz sind mittlerweile besetzt. Am 01. Oktober hat der neue Geschäftsführer die Stelle angetreten. |  | WHG | P
| 24 | Erweiterung Feuerwehr Bittenfeld, Vorziehen der Planung auf 2019 | PTU | PTU 10.12.19 | Mit Feuerwehr und OR Bitt so vereinbart. Veranschlagung der Mittel im HHPlan 2019-2021 |  | FB 65 | P
| 25 | PV Anlage Schillerschule Bittenfeld | OR Bitt. / PTU | kein PTU | Angebote werden derzeit geprüft. Summe unter 75.000€. Umsetzung in den Sommerferien 8/2019. |  | FB 65 | P
| 26 | Kita Berg / Bürg, Vorziehen der Planungsrate | OR Bitt. / PTU | OR Bitt 3.12.20 PTU 8.12.20 | Mit der Vorstufe zur Planung wurde begonnen. Sachstands- bericht in Dezemberrunde 20 |  | FB 65 FB 40 | P
| 27 | Neubau Hartwaldhalle, Planungsrate 2020; Verweis in den Ausschuss und Bericht über die Gespräche mit dem SV Hegnach | OR He. | 4. Quartal Schiebeliste | Bericht über die Gespräche mit dem Vorstand des SV Hegnach im Rahmen der Haushaltsberatungen. Planungsrate Neubau Kabinentrakt im HH 2020 eingestellt. Umsetzung 2021/22 |  | FB 65 FB 41 | P
| 30 | Nutzungskonzept Remskuben | PTU | PTU 26.2.19 | Die Remskuben werden zurückgestellt, Remsdeck anstatt großem Kubus wird umgesetzt. Info unter "Verschiedenes" im Febr. 19 |  | FB 66 | P
| 31 | Treppenanlage an der Rems | OR Bei. | OR Bei 2.12.19 erneuter Bericht 1. Quartal 2021 | Vorstellung Planungskonzeption. Finanzierung aus OR-Budget (nach der Gartenschau) Bisher noch keine Umsetzung. Genehmigung des LRA steht noch aus. |  | FB 66
| PTU K 4 | Markierungssystem für Bäume | PTU | 2019-07-09 | Abt. Umwelt / Grünflächen stellen Überlegungen an. Danach Bericht unter "Verschiedenes". |  | FB 60 | P
| WKS K5 | Weihnachtsmarkthütte für kleine Vereine | WKS |  | wird umgesetzt |  | WTM | P
| WKS K7 | Suchfunktion Internetauftritt | WKS | 2019-10-10 | Die Entwicklung der Software durch den Provider wurde durchgeführt, die Implementierung ist erfolgt. |  | FB 15 | P
| BSV K9 | Richtlinien Bürgerbeteiligung | BSV GR | BSV 11.12.2019 BSV 11.03.2020 GR 19.03.2020 GR 18.06.2020 (BSV 12/2020) | Verfahrensbeschluss BSV 10.07.2019 Im Entwurf liegen die Richtlinien vor. Am 05.11.2019 wird ein extern moderierter Workshop durchgeführt. |  | FB 49 | P
| PTU K10 | Planungsrate Ortseingang Beinstein | OR Bei./ PTU | OR Bei. 02.12.2019 | Kontaktaufnahme mit den Eigentümern. Eigentümer möchten nicht verkaufen 6/2020. Bericht im Ortschaftsrat bisher nicht stattgefunden. |  | FB 61 | P
| PTU K 11 | ÖPNV Angebot Eisental | PTU / WKS | mündl. Bericht WTM | Umfrage zum ÖPNV Angebot durch WTM. Umfrage und Auswertung erledigt. Umsetzung mit Fahrplanwechsel im Dezember 2019 |  | WTM/ FB 61 | P
| PTU K 12 | Verlängerter Betrieb Citybuslinien | PTU | 2019-11-12 | mündl. Bericht TOP Verschiedenes; Umsetzung mit Fahrplanwechsel im Dezember 2019 |  | FB 61 | P
| PTU EK 2 | Feldweg 4488 Bittenfeld | OR Bitt. | 2. Quartal | Ortstermin hat stattgefunden. Bericht im Ortschaftsrat |  | FB 60 / FB 66 | P
| PTU EK 6 | Neugestaltung Beinsteiner Straße | PTU | 2019-07-09 | Darstellung der verkehrlichen Situation à keine Maßnahmen erforderlich |  | FB 61 | P
| PTU EK 7 | Querungshilfe Waldmühleweg/Talstraße | PTU | 2. Quartal | Verbesserung der Zugänglichkeit und Ausleuchtung der Unterführung ist erfolgt. |  | FB 66 | P
| WKS EK 8 | Begrünung Betonwand Alter Postplatz | PTU |  | Aufstellung von Pflanztrögen oder Verschönerung der Wand, bis ein Projekt mit den Partnerstädten realisiert werden kann. |  | FB 66 | P
| PTU EK 9 | Tischkicker Innenstadt | PTU | PTU 17/2019 26.02.19 | Wurde am Standort Erleninsel/Übergang Schwaneninsel aufgestellt. |  | FB 66 | P
|  | K = Kleinantrag |  |  | Stand: 04.11.2020
EK = Einwendung Kleinantrag

## 2018 Gesamtliste
Behandlung der Haushaltsanträge mit dem Beschlussvorschlag Zustimmung oder Verweis in den Aussschuss |  |  | e |  |  |  | Anlage 2
Haushalts- jahr | Antragsnr. | Betreff / Antragsteller | zuständiger Ausschuss | Behandlung am |  | Ergebnis | Fach- bereich | erledigt
2018 | 2 | Installation von E-Ladesäulen (SPD) |  | PTU 25.9.18 Verschiedenes | Ladesäulen in den Ortschaften u. in der Stadt wurden von den Stadtwerken aufgestellt und sind in Betrieb. Febr. 19 geht L-Säule am Remspark in Betrieb |  | Stadtwerke 61 | P
| 7 | W-LAN in den Ortschaften (OR Hegnach) |  |  | Im Zuge der Aufstellung der E-Ladesäulen sollte gleichzeitig die Verkabelung für einen W-LAN Hotspot je Ortschaft hergestellt werden. Dies läßt sich technisch nicht realisieren. WLAN wird jedoch über bestehende Glasfaserverbindungen an geeigneten öffentlichen Gebäuden eingerichtet. |  | Stadtwerke 61 | P
| 6,8 und 9 | Online Angebot der Stadtverwaltung (CDU) Mängelmelder-App (ALi) "Waiblingen App"(CDU) | WKS GR | WKS 3./4. Quartal 2018 | Digitalisierungstrategie der Stadt Waiblingen - Bericht über den Sachstand |  | AG Digitalisierung
| 10 | Vergleich Wahlhelfer - Aufwandsentschädigung (CDU) | BSV GR | BSV 14.03.18 GR 22.03.18 | Erhöhung der Sätze auf 65 €/50 € für Wahlvorsteher bzw. Wahlhelfer |  | 30 | P
| 13 23/1 23/2 | Bürgerhaus WN-Süd (SPD, ALi, BIG Süd) | BSV GR | 24.01.2018 01.02.2018 | Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.02.2018 Beschluss gefasst. |  | 49 61, 65 | P
| 15 | Erweiterung Kiga Berg/Bürg; Vorziehen der Planung nach 2018; Bau 2019 (OR Bittenfeld) | PTU | 2019-12-01 | Planungsmittel sind gemäß HH-Antrag eingestellt. Bau frühestens in 2020/2021 - abhängig von Bedarf. Planung Ende 2019 erwartet. |  | 65 | P
| 16 | Planungskosten Ortsmitte Neustadt (OR Neustadt) | OR Neustadt/ PTU | OR Neu 06.03.2018 GR 22.03.18 | Machbarkeitsstudie erstellt Bürgerinformationsveranstaltung am 04.07.2018. Danach Klärung des weiteren Verfahrens. |  | 65 | P
| 17 | Lärm,- und Schadstoffgutachten; Feinstaub (CDU) | PTU | 23.01.2018 und 15.05.2018 | Information zu Schadstoffen am 23.1.2018; zum Lärm am 15.05..2018 und danach in alle Ortschaften; Zuständigkeit für das weitere Verfahren beim RP (vgl. auch HH-Antrag 6 aus 2017) |  | 61 | P
| 19 | Konzept zur Ausweisung von Wohngebieten (CDU) - Flächensuchlauf | OR, PTU, GR | Januar .2018 (SiVorlage PTU 2/2018) | Erste Untersuchungsergebnisse wurden im 1. Quartal 2018 vorgestellt. FB 61 muss Konzept nochmals überarbeiten. 2. Quartal 19 erneute Vorstellung. |  | 61
| 22/1 und 22/2 | Flächensuchlauf für Gewerbegebiete (CDU, DFB) | PTU | 2018-09-25 | Zwischenstand Gewerbeflächensuchlauf in PTU 25.09.18 (mündl. Bericht) Untersuchung geht weiter. Endergebnis Ende 2019/2020. |  | 61
| 24 | Entfernung der Querungshilfe und Schaffung von 2 Kurzzeitparkplätzen (OR Hegnach) | OR Hegnach | PTU 25.9.18 Verschiedenes | Planung für den Umbau ist fertig. Bis Ende Nov. 18 sollen Arbeiten abgeschlossen sein. Abbau erst in 2019. Umbau ist erfolg tund die Schlussrechnung mit 48.810 € liegt vor /03.12.2019 |  | 61/66 | P
| 25 | Kreuzung Klinglestalstraße / Neustädter Hauptstraße (CDU) | OR Neustadt / PTU | Jan. 18 (SiVorl. OR Hoh 1/2018) | Verkehrskonzept wurde im 1. Quartal 2018 vorgestellt (vgl. auch HH-Anträge 21/1-21/3 aus 2017) |  | 61 | P
| E27 | Ampelsteuerung Alter Postplatz | PTU | 2018-01-23 | Über die Optimierung der Steuerung der Lichtsignalanlage am "Alten Postplatz" wurde am 23. 01. 2018 im PTU berichtet. |  | 61 | P
| 29 | Werbekampagne Radverkehr (SPD) | PTU | 2018/2019 | Bericht je nach Aktion im Ausschuss |  | 60 | P
| 31 | Kreisverkehr Jesistraße/Alte B 14 (CDU) | PTU | 24.04.2018 | PTU 26/2018 Verkehrstechnische Untersuchung Kreisverkehr Jesistr. Beschlussfassung ist erfolgt. |  | 61 | P
| 34/1 34/2 34/3 | Fahrgastzählungen ÖPNV Bushaltestellen (CDU) Ausstattung aller Bushaltestellen mit Sitzgelegenheiten (Ali) | PTU | PTU 12.11.2019 | Am 23.01.2018 berichtet. Ergebnisse der Fahrgastzählungen liegen vor, Neuer Schlüssel muss erarbeitet werden. Die Ausstattung mit zusätzlichen Sitzplätzen entsprechend dem Ergebnis der Fahrgastzählung wird umgesetzt. (vgl. PTU 56/2019) |  | 61 | P
| 35 | Aufstellung von Fahrradladestationen (Ali) | PTU | 2018-06-12 | Als Pilotprojekt wird eine Ladestation am KARO (Eingang Zellerplatz) errichtet. |  | 66 | P
| 38 | Masterplan für Biodiversität (Ali) | PTU | 2018-07-10 | Ausschuss beschließt: Ein separater Masterplan wird nicht aufgestellt. Im HH 2019 sind Mittel i Höhe von 20.000€ zur Fortschreibung der Biodiversitätsstrategie der Stadt WN und einer Akteursbeteiligung vorzusehen. |  | 60 | P
| 39 | Ausweitung Carsharing-Angebot in den Ortschaften | PTU | 2018-03-13 | Antrag wurde abgelehnt. Über Antwort/Begründung von Stadtmobil wird berichtet. |  | 60 | P
| 40/1 40/2 40/3 | Wochenmarktkonzeption (SPD; FDP, DFB) | WKS | 2018-04-26 | Die WTM GmbH ist künftig für das Marketing und Management des Wochenmarktes verantwortlich und es wird eine neue Stelle geschaffen. Der Fachbereich Bürgerdienste ist weiterhin für die Marktverwaltung und Marktordnung verantwortlich. |  | WTM
| 41 | Gewerbegebiet Flachsäcker (OR Bittenfeld) | OR Bittenfeld WKS |  | Die bisherigen Planungen der Erschließung ergeben verhältnismäßig hohe Kosten. Auch der notwendige Grunderwerb bedarf noch weiterer Verhandlungen. Im Laufe des Jahres wird berichtet. |  | OV
| 42 | Bergstraße Hohenacker - Sanierung des Fahrbahnbelags und Untersuchung der Kreuzungsbereiche Hegnacher Straße und Hofstetter Straße (OR Hohenacker) | OR Hohenacker | 2019 | 2018 war Maßnahme nicht finanzierbar. Im HH 2019 wurden Mittel hierfür angemeldet |  | 61,66,30 | ü
| E1 | Bau und Betrieb einer Zentralen Toilettenanlage im Oberen Ring (VfL+FSV WN) | PTU | 2018-04-24 | Erste Überlegungen wurden angestellt, Gespräche mit VFL u. FSV geführt. Bericht im PTU 24.04.18 Umsetzung FSV 4.Quartal; VfL- Standort noch offen. |  | 41,65,66 | ü
| K1 | Rathausfoyer - Diskretionsschutz (DFB) | BSV | in Planung | Thema wird noch enmal im Zusammenhang mit den noch zu erfolgenden Umbauarbeiten im Bürgerbüro angegangen.Überlegungen zur Infotheke auf Augenhöhe werden noch angestellt. Umzug Standesamt in MDE abwarten. |  | 65/30
| K 2 | Rathaus Bittenfeld - Behindertenparkplätze und behindertengerechter Zugang (OR Bittenfeld) | OR Bitt | 2018-04-19 | ist erledigt |  | 65 / 66 | P
| K3 | Ratssaal - Lüftungsanlage (SPD) |  | I. Quartal | Neue Lüftungsanlage wurde Anfang März eingebaut. |  | 65 | P
| K4 | Demenzfreundliche Kommune (CDU) | BSV | 2018-11-07 | Bericht im Ausschuss vgl. BSV 34/2018 |  | 49 | P
| EK1 | Kindergarten Ringstraße Neustadt |  |  | Akustikmaßnahmen im Kindergarten Ringstraße werden bis Ende des Jahres 2018 ausgeführt. Wird wg. Machbarkeitsstudie KITAS zurückgestellt. |  | 65
| EK2 | Vereinszuschuss Rumänischer Kultur und Sportverein Luceafarul |  |  | Der Verein wird in die Vereinsförderung aufgenommen |  | 41 | P
|  | K = Kleinantrag |  |  | Stand 28.11.18/ 19.02.2019/ 27.2.2019/ 12.06.2019/29.11.19
EK = Einwendung Kleinantrag

## 2017 Gesamtliste
Behandlung der Haushaltsanträge mit dem Beschlussvorschlag Zustimmung oder Verweis in den Aussschuss
Haushalts- jahr | Antragsnr. | Betreff / Antragsteller | zuständiger Ausschuss | Behandlung am | Stand der Ausführung | Ergebnis | Fach- bereich
2017 | 2 | Staufer-Kurier, Neues Layout, Ankündigung von Entscheidungen des GR und der Ausschüsse, Info über Entscheidungen in den Gremien, Abrufbarkeit auf der Homepage, Nutzung von Social-Media-Kanälen (CDU) | WKS |  | Information im WKS im November bzw. Dezember 2017 |  | 15
2017 | 4/3 | Kindergartengebühren | BSV GR GR BSV GR | 15.03.2017 23.03.2017 03.05.2018 13.06.2018 21.06.2018 Juli 2018 | Der Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 15.12.2016 mit einer linearen Erhöhung der Gebühren von 9 % an den Gesamtkosten wird zugestimmt. Die Verwaltung hat inzwischen, wie zudem durch den Gemeinderatsbeschluss beauftragt, Gespräche mit dem Gesamtelternbeirat aufgenommen, um ein neues Gebührenmodell zu entwickeln. EINBRINGUNG VORBERATUNG BESCHLUSS Satzungen | in Bearbeitung | II /40
| 5 | Sanierung Kleinspielfeld Beinstein | PTU |  | in Planung, Umsetzung 2017 |  | 66
| 6 | Lärm- und Feinstaubmessungen (CDU) | PTU |  | in Bearbeitung; Ergebnisse werden bis zum Herbst 2017 erwartet |  | 61
| 9/1-9/2 | Friedhofsgebührenkalkulation (SPD, DFB) ; Maßnahmen zur Optimierung und Kosteneinsparung | Oräte / PTU/ WKS / GR | 04.04.-16.05. und 01.06.2017 | Gebührenerhöhung auf 80 % Kostendeckung |  | 20 66
| 11/12 | Trainingshalle Bittenfeld Anbau / Gemeindehalle Bittenfeld |  |  | Baumaßnahme läuft |  | 65
| 13 | Klausurtagung Wohnen in Waiblingen (SPD) | GR | 2017-09-14 | Klausur wurde am 14.09.2017 durchgeführt |  | III/61
| 16 | Baukindergeld | GR | 2016-11-28 | Baukindergeld wird gestrichen, nicht ausgesetzt; im HH-plan keine Mittel veranschlagt. | erledigt | 15
| 17 | Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | PTU/GR | 2017-01-24 | Biketower wird gebaut; andere Maßnahmen werden nicht umgesetzt |  | 61,66 PAG
| 18 | Fußwegverbindung Ruhrstraße | PTU |  | zurückgestellt, kommt 2020 |  | 66
| 20/1-20/3 | Neckarstraße |  |  | Baumaßnahme läuft, 3. BA in 2019 |  | 66
| 21/1-21/3 | Verkehrskonzept Ortsdurchfahrten Hohenacker / Neustadt (CDU, OR HO, OR Neu) (mit Radverkehr und Straße zum Bahnhof Neustadt für Busverkehr) | PTU |  | erste Vorüberlegungen intern vor der Sommerpause erwartet durch externes Büro; konzeptionelle Ergebnisse und Vorstellung im Gremium im IV. Quartal erwartet |  | 61
| 25 | Bestattungsangebote, Baumgräber, Einrichtung von Grabfeldern (DFB) | PTU |  | mit Vorlage zu Antragsnummern 9/1-9/2 erledigt |  | 66
| 26 | Quellenstraße |  |  | Mittel für 2018 angemeldet |  | 66
| EK4/1-4/3 | Fahrradkonzept Stuttgarter Straße | PTU | Ende IV. Quartal 2019 | Konzept steht, Detailausarbeitung steht an |  | 61
| E3 | fußgängerfreundliche Erschließung Ruhrstraße |  |  | Planung läuft |  | 61.66
| K1 | Friedensschule Neustadt, Schultoiletten | PTU |  | Mittel für 2018 angemeldet |  | 65
| K4 | Erneuerbare Energien | PTU | wird mit den "Klimaschutz-Teilkonzepten Ende IV. Quartal 2019 abgearbeitet | Herr Schelling stellt zusammen mit Stadt versch. Kkonzepte auf. |  | 60
| K5 | Schillerstraße, Absenkung der Bordsteine | PTU |  | Maßnahme läuft |  | 66
| K6/1 und K 6/2 | Prüfung der Einrichtung einer Buslinie zum Krankenhaus Winnenden (CDU / SPD) | PTU | Pressemitteilung LRA Juni 2019. Keine Direktbuslinie möglich. | Die Zuständigkeit zur Prüfung einer solchen Linie liegt beim Landkreis. Ein entsprechendes Schreiben wurde an den Landrat verfasst. Gespräche zwischen Landratsamt und den Kommunen Waiblingen und Winnenden sollen stattfinden. |  | erl.
| K 7 | Neukonzeption Minigolfplatz (SPD) | WKS |  | in Bearbeitung; die Konzeption wird in der Sitzungsrunde im November oder Dezember vorgelegt. |  | 41
K = Kleinantrag
EK = Einwendung Kleinantrag
Stand: 26.09.2017/ 12.06.2019

## 2017
Behandlung der Haushaltsanträge mit dem Beschlussvorschlag Zurückstellung und Verweis in den zuständigen Ausschuss
Haushalts- jahr | Antragsnr. | Betreff / Antragsteller | zuständiger Ausschuss | Behandlung am | Bemerkungen | Ergebnis | Fach- bereich
2017 | 2 | Staufer-Kurier, Neues Layout, Ankündigung von Entscheidungen
|  | des GR und der Ausschüsse, Info über Entscheidungen in den Gremien, | WKS |  |  |  | 15
Abrufbarkeit auf der Homepage, Nutzung von Social-Media-Kanälen (CDU)
| 6 | Lärm- und Feinstaubmessungen (CDU) | PTU |  | in Bearbeitung; Ergebnisse werden bis zum Herbst 2017 erwartet |  | 61
| 9/1-9/2 | Friedhofsgebührenkalkulation (SPD, DFB) ; Maßnahmen zur Optimierung und Kosteneinsparung | Oräte / PTU/ WKS / GR | 04.04.-16.05. und 01.06.2017 | Gebührenerhöhung auf 80 % Kostendeckung vorgeschlagen |  | 20 66
| 13 | Klausurtagung Wohnen in Waiblingen (SPD) | GR | 2017-09-14 | Klausur wird derzeit vorbereitet; Termin ist festgesetzt |  | III/61
| 21/1-21/3 | Verkehrskonzept Ortsdurchfahrten Hohenacker / Neustadt (CDU, OR HO, OR Neu) (mit Radverkehr und Straße zum Bahnhof Neustadt für Busverkehr) | PTU |  | erste Vorüberlegungen intern vor der Sommerpause erwartet durch externes Büro; konzeptionelle Ergebnisse und Vorstellung im Gremium im IV. Quartal erwartet |  | 61
| 25 | Bestattungsangebote, Baumgräber, Einrichtung von Grabfeldern (DFB) | PTU |  | mit Vorlage zu Antragsnummern 9/1-9/2 erledigt |  | 66
| EK4/1-4/3 | Fahrradkonzept Stuttgarter Straße | PTU |  | Vorüberlegungen laufen |  | 61
| K 7 | Neukonzeption Minigolfplatz (SPD) | WKS |  |  |  | 41
nachrichtlich:
| PTU K6/1 | Prüfung der Einrichtung einer Buslinie zum Krankenhaus Winnenden (CDU / SPD) | PTU |  | Die Zuständigkeit zur Prüfung einer
| K6 / 2 |  |  |  | solchen Linie liegt beim Landkreis.
Ein entsprechendes Schreiben wurde an den Landrat verfasst. Gespräche zwischen Landratsamt und den Kommunen Waiblingen und Winnenden sollen stattfinden
K = Kleinantrag
EK = Einwendung Kleinantrag
Stand 05.05.2017

## 2014-2016
Behandlung der Haushaltsanträge mit dem Beschlussvorschlag Zurückstellung und Verweis in den zuständigen Ausschuss
Haushaltsjahr | Antragsnr. | Betreff / Antragsteller | zuständiger Ausschuss | Behandlung am | Ergebnis
2014 | 2/1 | Stelle für Fahrradinfrastruktur (ALi) | PTU |  | siehe 2/2 erl.
| 2/2 | Fahrradbeauftragter (SPD) | PTU |  | beschlossen 17.12.15
| 6 | Winterdienst Radwege (Ali) | PTU | ?
| 8 | Nachtbus (SPD) | PTU | ? (Nachttaxi)
| 18 | Spielplatz "Grüner Trichter" - Belag OV Neustadt | PTU | ?
| 29 | Ostumfahrung Neustadt / Hohenacker OV Hegnach | PTU | ?
(CDU)
| 30 | Hegnacher Straße - Bodenwage (OR Hohenacker) | OR Hohenacker |  | gebaut
| E4 | Planung Fahrradroute (Pro Velo) | PTU | ?
Korber Höhe zum Remstalradweg
| K2 | Mängelmelder-App - Einführung (Ali) | PTU | ? | Kehrtelefon wird als nicht ausreichen betrachtet
| K3 | Prüfantrag Fronackerstraße (FDP) | PTU | ?
schwierige Verkehrssituation durch Hotelbau VoBa
| K10 | Quartiersuntersuchung Karlstraße (SPD) | PTU | ? | dürfte sich durch Ausschreibung des Grundstücks erl. Haben
| K11 | Öffentliche Toiletten (Ali) soll zus. mit Bau der Fahradgarage behandelt werden | PTU | ? | Wir haben in der Innenstadt die Marktgarage für E-Bikes geöffnet und die öffentlichen Toiletten generalsaniert. Gleichermaßen wird in der TG Bürgerzentrum eine Möglichkeit zum Einstellen der E-Bikes geschaffen.
| K16 | Antrag Fahrradgarage/Fahrradhaus Innenstadt unabhängig vom Fahrradhaus am Bahnhof (SPD) | PTU | ? | Für normale Fahrräder gibt es in der Innenstadt Anlehnbügel oder ähnliches. Eine weitere Behandlung in den Gremien fand aufgrund der fehlenden Flächen in der Innenstadt für eine Fahrradgarage/-haus nicht statt.
2015 | 6 | Gerechtere Kindergartengebühren (SPD) | BSV | ü | Beschluss GR Juli 2018
| 21 | Beleuchtung entlang der Rems (Jugendgemeinderat) | PTU | 2017-07-13 | Auf die Beleuchtung wird verzichtet. Der Antrag ist damit erledigt.
| K 5 | Richtlinie informelle Bürgerinfo und Bürgerbeteiligung bei städtischen Vorhaben und Projekten (FDP) | BSV | ü | Der Haushaltsantrag wurde 2019 nochmals aufgegriffen unter Haushaltsantrag K9 BSV
2016 | 23 | Remstal-Gartenschau, Einrichtung | Bürgerbeteiligung |  | 30 T wurden
|  | Generationenparcour (CDU) |  |  | 2016 eingestellt
| E6 | Stadtteilhaus "Forum Süd"(BIG Waiblingen Süd) Erläuterung Sozial- und Kulturprojekte | BSV |  | Ablehnung
| K 5 | Freiveranstaltung (CDU) | WKS | 2016-07-14 | Änderung der Vereins-förderrichtlinien; Mietzuschuss 100 € für Vereine mit weniger als 100 Mitgliedern
|  | K = Kleinantrag |  |  | 2016-02-01